## 表紙 マンション概要
マンションの概要、本計画策定の考え方
（１）建物の概要
ﾏﾝｼｮﾝ(団地)名
管理組合名
理事長名
所 在 地
[6 empty] | 面 積 | (敷地面積) ㎡、(延べ面積) ㎡、(建築面積) ㎡、(専有面積の合計) ㎡ (注)
| 暫定版長期修繕計画 |  |  |  |  | 構造/規模 | 造 地上 階、 地下 階 棟
[6 empty] | 住 戸 数 | 住宅 戸 (注)
[6 empty] | 竣 工 日 | 年 月 日 (経年 年)
[6 empty] | （２）設備、附属施設の概要 |  | (注)団地型(複数棟)の場合は、団地(全体)と棟別に区分
| 〇〇〇〇マンション |  |  |  |  | 給排水設備 | □給水ポンプ、□排水ポンプ、□受水槽、□高置水槽、□浄化槽、□その他( )
[6 empty] | ガス設備 | □ガス □セントラル給湯
[6 empty] | 空調換気設備 | □空気調和機、□換気扇
[6 empty] | 電灯設備 | □(自家用)受変電室、□避雷針、□自家発電、□その他( )
[6 empty] | 情報通信設備 | □デレビ共聴、□インターネット、□インターホン、□オートロック、□防犯カメラ、□その他( )
[6 empty] | 消防用設備 | □屋内消火栓、□自動火災報知器、□連結送水管、□その他( )
[6 empty] | 昇降機設備 | □昇降機( )台
[6 empty] | 駐車場設備 | □平面( )台、□機械式( )台、□自走式( )台、計( )台
[6 empty] | 外構・その他 | □集会室、□管理員室、□自転車置場、□ゴミ集積所、□その他( )
(３) 本計画策定の考え方
[6 empty] | 長期修繕計画の目的 | マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するためには、適時適切な修繕工事を行う
ことが必要です。また、必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改修工事を行うことも望まれ
ます。そのためには、次に掲げる事項を目的とした長期修繕計画を作成し、これに基づいて修繕積
(暫定版長期修繕計画 作成書類) | [6 empty] | 立金の額を設定することが不可欠です。
① マンションの概要、本計画策定の考え方 |  | (様式第１号 第３-１号 一部準拠) |  |  |  |  | ①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。
② 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容 |  | (様式第３-２号 準拠) |  |  |  |  | ②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。
③ 総括表 |  | (様式第４-１号 準拠) |  |  |  |  | ③修繕工事及び改修工事に関する長期計画において、あらかじめ合意しておくことで計画修繕工事
④ 収支計画グラフ |  | (様式第４-２号 準拠) |  |  |  |  | の円滑な実施を図る。
[6 empty] | 本計画案作成上の留意点 | 1.本計画案は国土交通省の「長期修繕計画標準様式」と「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」
を参考に作成しておりますが、建物・設備の現況や修繕履歴等に関しては調査・診断等を行わずに
作成しています。
作 成 日 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | 2.「長期修繕計画作成ガイドライン」に準拠した推定修繕工事項目は19項目ですが、本計画案はこれら
集会(管理組合総会)で決議された日 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | を５項目(仮設工事、防水工事、外壁等工事、給水設備工事、排水設備工事)にまとめました。
作 成 者 |  | 〇〇〇〇管理 株式会社 |  |  |  |  | ※給排水管は交換(更新)工事費用、貯水槽、給排水ポンプ等は取替工事費用とし、更生工事・補修費用
は本計画の対象外としています。
3. 各修繕項目費用は、住宅金融支援機構の「マンションライフサイクルシュミレーション」を利用して
算出した金額(戸当たり単価)を参考にしています。
※「住宅金融支援機構」の単価は大規模修繕工事等の費用を融資したデータに基づいて算出している
ため、実際の長期修繕計画上の単価より低くなる場合があります。

## 様式第3-2(5項目)
（様式第3-2号 準拠） 暫定版長期修繕計画 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
推定修繕工事項目 |  | 工事区分 | 修繕周期 | 対象部位等
Ⅰ 仮設
１ 仮設工事一式
仮設工事 | 共通仮設/直接仮設 | 仮設 | 12～15年 | 仮設事務所、資材置場等 枠組足場、養生シート等
Ⅱ 建物
２ 防水工事一式
防水工事 | ①屋根防水 | 補修 修繕 葺替 | 12～15年 | (保護)/(露出)屋上、塔屋、ルーフバルコニー、屋根、庇天端、笠木天端、パラペット天端、アゴ等
| ②床防水 |  |  | バルコニー、開放廊下、階段の床
３ 外壁等工事一式
外壁等工事 | ①外壁 (躯体コンクリート、塗装、 タイル張、シーリング） | 補修 塗替 打替 | 12～15年 | 外壁、屋根、手すり、軒天、庇等
| ②鉄部塗装 |  |  | (雨掛かり部分)開放廊下、階段、バルコニー手すり、屋外鉄骨階段等 、(非雨掛かり部分)住戸玄関ドア、共用部分ドア等
Ⅲ 設備
４ 給水設備工事一式
給水設備工事 | ①給水管 | 取替 (更新) | 30年 | 屋内・屋外共用給水管
| ②貯水槽 |  |  | 受水槽、高置水槽
| ③給水ポンプ |  |  | 給水ポンプ、加圧給水ポンプ、直結増圧ポンプ
５ 排水設備工事一式
排水設備工事 | ①排水管 | 取替 (更新) | 30年 | 屋内共用雑排水管、汚水管、雨水管
| ②排水ポンプ |  |  | 排水ポンプ
注：
推定修繕工事項目は必要に応じて追加してください。

## 参考資料_様式第3-2(19項目)
（様式第3-2号） 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容 (参 考)
推定修繕工事項目 | 工事区分(参考) | 修繕周期(参考) | 対象部位等
Ⅰ 仮設
１ 仮設工事
①共通仮設 | 仮設 | 12～15年 | 仮設事務所、資材置場等
②直接仮設 | 仮設 | 12～15年 | 枠組足場、養生シート等
Ⅱ 建物
２ 屋根防水
①屋上防水(保護) | 補修・修繕 | 12～15年 | 屋上、塔屋、ルーフバルコニー
| 撤去・新設 | 24～30年
②屋上防水(露出) | 補修・修繕 | 12～15年 | 屋上、塔屋
| 撤去・新設 | 24～30年
➂傾斜屋根 | 補修・修繕 | 12～15年 | 屋根
| 撤去・葺替 | 24～30年
④庇・笠木等防水 | 修繕 | 12～15年 | 庇天端、笠木天端、パラペット天端、アゴ、架台天端等
３ 床防水
①バルコニー床防水 | 修繕 | 12～15年 | バルコニー床
②解放廊下・階段等 | 修繕 | 12～15年 | 開放廊下、階段の床
4 外壁塗装等
①コンクリート補修 | 補修 | 12～15年 | 外壁、屋根、床、手すり壁、軒天、庇等
②外壁塗装 | 塗替 | 12～15年 | 外壁、手すり壁等
| 除去・塗装 | 24～30年
➂軒天塗装 | 塗替 | 12～15年 | 開放廊下・階段、バルコニー等の軒天(上げ裏)部分
| 除去・塗装 | 24～30年
④タイル張補修 | 補修 | 12～15年 | 外壁、手すり壁等
➄シーリング | 打替 | 12～15年 | 外壁目地、建具周り、スリーブ周り、部材接合部等
5 鉄部塗装等
①鉄部塗装 (雨掛かり部分) | 塗替 | 5～7年 | (鋼製)開放廊下、階段、バルコニーの手すり
|  | 5～7年 | (鋼製)屋上フェンス、設備機器、支持金物、避難ハッチ等
|  | 5～7年 | 屋外鉄骨階段、自転車置場、遊具、フェンス
②鉄部塗装 (非雨掛かり部分) | 塗替 | 5～7年 | (鋼製)住戸玄関ドア、
|  | 5～7年 | (鋼製)共用部分ドア、メーターボックス扉、屋内消火設備等
➂非鉄部塗装 | 清掃 | 12～15年 | (アルミ製、ステンレス製等)サッシ、面格子、避難ハッチ等
| 塗替 | 12～15年 | 隔て板、エアコンスリーブ、雨樋等
6 建具・金物等
①建具関係 | 点検・調整 | 12～15年 | 住戸玄関ドア、共用部分ドア、自動ドア
| 取替 | 34～38年
| 点検・調整 | 12～15年 | 窓サッシ、面格子、網戸、シャッター
| 取替 | 34～38年
②手すり | 取替 | 34～38年 | 開放廊下、階段、バルコニーの手すり等
➂屋外鉄骨階段 | 補修 | 12～15年 | 屋外鉄骨階段
| 取替 | 34～38年
④金物類 (集合郵便受等) | 取替 | 24～28年 | 集合郵便受、掲示板、宅配ロッカー等
| 取替 | 24～28年 | マンホール蓋、避難ハッチ、隔て板、物干金物等
| 取替 | 34～38年 | 屋上フェンス等、メーターボックスの扉等
7 共用内部
①共用内部 | 張替・塗替 | 12～15年 | 管理事務室、集会室、内部廊下等の壁、床、天井等
Ⅲ 設備
8 給水設備
①給水管 | 更生 | 19～23年 | 屋内共用給水管
| 取替(更新) | 30～40年 | 屋内共用給水管、屋外共用給水管
②貯水槽 | 補修 | 12～16年 | 受水槽、高置水槽
| 取替 | 26～30年
③給水ポンプ | 補修 | 5～8年 | 揚水ポンプ、加圧給水ポンプ、直結増圧ポンプ
| 取替 | 14～18年
9 排水設備
①排水管 | 更生 | 19～23年 | 屋内共用雑排水管
| 取替(更新) | 30～40年 | 屋内共用雑排水管、汚水管、雨水管
②排水ポンプ | 補修 | 5～8年 | 排水ポンプ
| 取替 | 14～18年
10 ガス設備
①ガス管 | 取替(更新) | 28～32年 | 屋外埋設部ガス管、屋内共用ガス管
11 空調・換気設備
①空調設備 | 取替 | 13～17年 | 管理事務室、集会室等のエアコン
②換気設備 | 取替 | 13～17年 | 管理事務室、集会室等の換気扇、換気口等
12 電灯設備等
①電灯設備 | 取替 | 18～22年 | 共用廊下、エントランスホール等の照明器具、非常照明等
②配電盤類 | 取替 | 28～32年 | 配電盤、プルボックス等
➂幹線設備 | 取替 | 28～32年 | 引込開閉器、幹線(電灯、電力)等
④避雷針設備 | 取替 | 38～42年 | 避雷突針、ポール、支持金物、導線等
➄自家発電設備 | 取替 | 28～32年 | 発電設備
13 情報・通信設備
①電話設備 | 取替 | 18～22年 | 電話配線盤(MDF)、中間端子盤(IDF)等
②テレビ共聴設備 | 取替 | 15～20年 | アンテナ、増幅器、分配器等
➂インターネット設備 | 取替 | 28～32年 | 住棟内ネットワーク
④インターホン設備等 | 取替 | 15～20年 | インターホン設備、オートロック設備等
14 消防用設備
①屋内消火栓設備 | 取替 | 23～27年 | 消火栓ポンプ、消火管、ホース類、屋内消火栓箱等
②自動火災報知設備 | 取替 | 18～22年 | 感知器、発信器、表示灯、音響装置、中継器、受信器等
➂連結送水管設備 | 取替 | 23～27年 | 送水口、放水口、消火管、消火隊専用栓箱等
15 昇降機設備
①昇降機 | 補修 | 12～15年 | カゴ内装、扉、三方枠等
| 取替 | 26～30年 | 全構成機器
16 立体駐車場設備
①自走式駐車場 | 補修 | 8～12年 | プレハブ造(鉄骨造+ALC)
| 建替 | 28～32年
②機械式駐車場 | 補修 | 5年 | 二段方式、多段方式、垂直循環方式等
| 建替 | 18～22年
Ⅳ 外構・その他
17 外構・附属施設
①外構 | 補修・取替 | 24～28年 | 平面駐車場、車路、塀、フェンス、埋設排水管、排水桝等
②附属施設 | 取替・整備 | 24～28年 | 自転車置場、ゴミ集積所、植樹
18 調査・診断、設計、工事監理等費用
①点検・調査・診断 |  | 10～12年 | 大規模修繕工事の実施前に行う調査、診断
②設計、コンサルタント |  | 12～15年 | 計画修繕工事の設計等
➂工事監理 |  | 12～15年 | 計画修繕工事の工事監理
④臨時点検(被災時) |  | - | 建物、設備、外構
19 長期修繕計画作成費用
①見直し |  | 5年 | 長期修繕計画見直しのための調査・診断、作成